БАТЛАВ.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ

Ц. ЭНХЦЭНГЭЛ

2014 он . . сар . . өдөр

**НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

**ЗОРИЛГО**: БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ДҮҮРЭГ, ХОРОО, ХЭСЭГ, ӨРХ, ИРГЭН БҮРТ ХҮРГЭХ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗОРИЛТ | ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ | ХУГАЦАА | ХАРИУЦАХ ЭЗЭН | ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГА |
| Нэг. Монгол Улсын Биеийн тамир, спортын тухай хууль, биеийн тамир, спортын талаар Засгийн газар, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагаас баримтлах бодлого, дэвшүүлсэн зорилт, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хангах ажлыг эрчимжүүлнэ. | 1.1. Нийслэлд биеийн тамир, спортыг 2014-2021 онд хөгжүүлэх хөтөлбөрийг батлуулж хэрэгжүүлэх | III/31 | Ж.Ганболд  А.Болдмаа | НИТХ  НЗДТГ  НХХ |
| 1.2. Нийслэл, дүүргийн Биеийн тамир, спортын байгууллагуудын бүтэц, орон тооны талаар санал боловсруулж холбогдох байгууллагуудад танилцуулж шийдвэрлүүлэх | II/15 | Ж.Ганболд | НХХ  Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 1.3. МУ-ын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан “Олимп-2040” хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийг нийслэлд байгуулах | I/30 | Ж.Ганболд | НХХ |
| 1.4. Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, биелэлтийг хангаж ажиллах | Жилдээ | Ж.Ганболд  мэргэжилтнүүд | НХХ  Дүүргийн БТСХороод |
| 1.5. ”Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх тухай” хуулийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг хангаж ажиллах | Жилдээ | Б.Түвшинбаяр  мэргэжилтнүүд | Дүүргийн БТСХороод  Спортын холбоод |
| 1.6. “Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хянах” үндэсний хөтөлбөр, нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган биелэлтийг хангаж ажиллах | Жилдээ | Э.Мөнх-Эрдэнэ | НХХ  НЭМГ  НБГ |
| 1.7. Цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх | Жилдээ | Б.Түвшинбаяр | НХХ  Дүүргийн БТСХороод |
| 1.8. Нийслэлийн Эрүүл аюулгүй байдлын индекст биеийн тамир, спортын талаар асуудал тусгуулах | Жилдээ | Ж.Ганболд  Б.Түвшинбаяр | НЗДТГ-ын НХХ  Дүүргийн БТСХороод |
| 1.9. ”Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 05 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах | Жилдээ | Э.Мөнх-Эрдэнэ  Ж.Ганзориг | НЭМГ  Дүүргийн БТСХороод |
| 1.10. Үндэсний спортын V их наадмыг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах | I-II улиралд | А.Болдмаа  мэргэжилтнүүд | ССАЖЯ-ны БТСБХЗГазар  Спортын холбоод |
| 1.11. МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 53 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх, нийслэлийн хүн амын дунд бие бялдрын түвшин тогтоох сорилыг зохион байгуулж, дүнг нэгтгэх тайлагнах, үр дүнд үнэлэлт дүгнэлт өгөх | I-II улиралд | А.Болдмаа Э.Мөнх-Эрдэнэ | Дүүргийн БТСХороод  НЭМГ |
| 1.12. Бичиг хэрэг, архивын ажлыг холбогдох хууль журам, стандартын дагуу явуулахад нийслэл, дүүргийн БТС-ын байгууллагын ажилтнуудын оролцоо, мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах | Жилдээ | С.Саранцэцэг  мэргэжилтнүүд | НАГ  Дүүргийн БТСХороод |
| 1.13. “Биеийн тамир, спортын үйлчилгээг дүүрэг хороо, хэсэг өрх, иргэн бүрт хүргэх” зорилготой уялдуулан биеийн тамир, спортын үйлчилгээг иргэдэд хүргэх бүтцийг боловсронгуй болгож эрчимжүүлэх ажлыг зохион байгуулах | Жилдээ | Ж.Ганболд  А.Болдмаа | НЗДТГ-ын НХХ  Дүүргийн БТСХороод |
| 1.14. Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, бусад хууль тогтоомжтой уялдуулан нийслэл, дүүргийн биеийн тамир, спортын байгууллагын хүний нөөцийн талаар хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарган биелэлтийг хангаж ажиллах | Жилдээ | А.Болдмаа  мэргэжилтнүүд | Дүүргийн БТСХороод |
| 1.15. Биеийн тамир, спортын үйл ажиллагаа үйлчилгээтэй холбоотой санал асуулгыг иргэд, байгууллагуудаас авч үнэлэлт, дүгнэлт өгөх үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлж ажлыг зохион байгуулах | Жилдээ | Ж.Ганболд  мэргэжилтнүүд | Дүүргийн БТС-ын Хороод |
| 1.16. Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх | II улиралд | С.Саранцэцэг | Нийслэлийн Архивын газар |
| Хоёр. Нийслэлийн иргэдийн бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, биеийн тамир, спортоор хичээллэх тав тухтай орчинг бүрдүүлэх, иргэдийг биеийн тамир, спортын үйл ажиллагаанд оролцуулах ажлыг өргөжүүлэх | 2.1. ЕБС-ийн биеийн тамирын заал талбай, хичээлийн хэрэглэл материалын стандартыг боловсруулж, заалны нэг маягийн зургийг гаргуулах талаар мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах | Жилдээ | Ж.Ганболд  Г.Бямбасайхан | НХОГ, НБГ  ДЗД нар |
| 2.2. Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын 1000 хүний суудалтай спорт цогцолборын барилгын ажлын явцад хяналт тавьж хамтран ажилдлах | Жилдээ | Ж.Ганболд  Г.Бямбасайхан | ССАЖЯам  НГА  “Үүрэг трейд” ХХК |
| 2.3. Сонгинохайрхан дүүргийн спортын цогцолборын барилгыг барьж дуусгах, ашиглалтад оруулах | Жилдээ | Ж.Ганболд  Г.Бямбасайхан | “Боорчи” ХХК  СХД-ийн БТСХороо |
| 2.4. Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй, Налайх дүүргүүдэд спортын цогцолбор, Хан-Уул дүүрэгт өвлийн спортын ордон барих ажлын явцад хяналт тавьж ажиллах | Жилдээ | Ж.Ганболд  Г.Бямбасайхан | ССАЖЯ,  Дүүргийн Засаг дарга нар БТС-ын хороод |
| 2.5. Сонгинохайрхан, Баянгол, Хан-Уул дүүргийн усан бассейны барилгыг барьж дуусган ашиглалдтад оруулах асуудалд холбогдох байгууллагатай хамтран хяналт тавьж ажиллах | Жилдээ | Г.Бямбасайхан | НЗДТГ-ын ТСХ  НӨМХ  ДЗД ТГ |
| 2.6. БТС-ын үйл ажиллагаа, үйлчилгээг олон түмэнд хүргэх, сурталчилах ажлыг хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах | Жилдээ | Н.Өлзийжаргал Б.Түвшинбаяр Б.Батсайхан | Спортын холбоод |
| 2.7. Спортын холбоодтой гэрээ байгуулан тухайн спортыг хөгжүүлэх, сурталчилах ажлыг хамтран зохион байгуулах | I/30 | А.Болдмаа  Б.Түвшинбаяр | Спортын холбоод |
| 2.8. Байгууллагын болон БТС, чийрэгжилтийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх үйл ажиллагаатай холбоотой санал асуулга авах ажлыг зохион байгуулах, хэрэглэгчдээс өгсөн үнэлгээ санал дүгнэлтийг нэгтгэн үйл ажиллагаандаа тусгаж ажиллах, сургалт семинар зохион байгуулах | Жилдээ | Г.Бямбасайхан  мэргэжилтнүүд | Дүүргийн БТСХороод  Спортын холбоод |
| 2.9. Баянгол дүүргийн 10-р хороо, Хан-Уул дүүргийн 19-р хороололд дугуй, гүйлтийн зам байгуулах ажлын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж явцын талаарх мэдээг нэгтгэх | Жилдээ | Г.Бямбасайхан | НЕТГ  НЭЗХГ |
| 2.10. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаа БТС-ын байгууллага, заал талбай, барилга байгууламжийн лавлагаа, цахим мэдээллийн санг боловсронгуй болгон сурталчилах, олон түмэнд хүргэх ажлыг зохион байгуулах | I улиралд | Ж.Ганзориг | НЕТГ  Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 2.11. Өвлийн улиралд нийслэлийн хэмжээнд мөсөн гулгуурын 50-аас доошгүй талбай байгуулан хүүхэд залуучууд, иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах | I, IV улиралд | Г.Бямбасайхан | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 2.12. Өсвөрийн тамирчдын сэргэлт зуны цугларалтын төв байгуулах газрын асуудлыг шийдвэрлүүлж, зураг төсвийг гаргуулах | I, IV улиралд | Г.Бямбасайхан | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| Гурав.Биеийн тамир, спорт чийрэгжүүлэлтийн үйлчилгээг хүргэх чиглэлээр салбар хоорондын хамтын ажиллагаа, мэдээлэл сурталчилгааг сайжруулж байгууллага иргэдтэй мэргэжлийн дэмжлэг, туслалцаа үзүүлж хамтран ажиллах | 3.1. Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулдаг чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах, тураах төвүүдийн үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагуудтай хамтран шалгаж, заавар зөвлөгөө өгч, мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллах | Ш улиралд | Э Мөнх-Эрдэнэ  Ж.Ганзориг | НМХГ  НБГ  Спортын холбоод |
| 3.2. Нийслэл, дүүргийн төрийн болон төрийн бус байгууллага ААН-ийн дэргэд болон хороо, хэсгүүдэд байгуулагдсан биеийн тамирын Хамтлагуудтай хамтран ажиллах, мэргэжлийн зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх, тэргүүний хамтлагуудын үйл ажиллагааг бусад байгууллага, хамтлагуудад танилцуулж туршлага судлуулах хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр нийтэд сурталчилах ажлыг зохион байгуулах | Жилдээ | А.Болдмаа  мэргэжилтнүүд | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 3.3. Хөдөлгөөний идэвхийг сайжруулах чиглэлээр Мянганы сорилын сантай хамтран хороодын биеийн тамирын хамтлагийг дэмжих ажлыг зохион байгуулах | Жилдээ | А.Болдмаа | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 3.4. Нийслэлийн болон дүүргийн харъяа байгууллагуудаас 2014 оны биеийн тамирын “Шилдэг хамтлаг” шалгаруулах болзол гарган дүгнэх | XII/25-ны дотор | Э.Мөнх-Эрдэнэ | Дүүргийн БТС-ын Хороод |
| 3.5. Оюутны шигшээ багийн бүтэц бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн зохион байгуулж үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах | Жилдээ | Ж.Ганзориг | Спортын холбоод |
| 3.6. Нийслэлийн 2014 оны шилдэг багш, дасгалжуулагч, тамирчин арга зүйчдийг шалгаруулах | XII/20-ны дотор | А.Болдмаа  мэргэжилтнүүд | Дүүргийн БТС-ын Хороод |
| 3.7. ЕБС-ийн болон өсвөрийн шигшээ багийн тамирчид, багш дасгалжуулагчдыг хамруулсан зуны цугларалт, сургалтыг спортын холбоодтой хамтран зохион байгуулах | VI-VII сард | Б.Батсайхан  Б.Түвшинбаяр | НХГБХГ  Спортын холбоод |
| 3.8. Дүүргийн БТС-ын хороодын ажлыг дүгнэх журмыг шинэчлэн боловсруулж хэрэгжүүлэх, 2014 оны тэргүүний байгууллагуудыг шалгаруулж урамшуулах | I/30-ны потор | А.Болдмаа мэргэжилтнүүд | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 3.9. ЕБС-ын сурагчдын дунд волейболын “Сурагчдын лиг” тэмцээнийг 3 үе шаттай зохион байгуулах | Жилдээ | А.Болдмаа  Б.Түвшинбаяр  Б.Батсайхан | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 3.10. ЕБС-ын сурагчдын дунд сагсан бөмбөгийн “Сурагчдын лиг” тэмцээнийг 3 үе шаттай зохион байгуулах | Жилдээ | А.Болдмаа  Б.Түвшинбаяр  Б.Батсайхан | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 3.11. Дүүргийн хороо, хэсгийн иргэдийн дунд орчин үеийн болон үндэсний спортын төрлөөр Иргэдийн спорын III наадам зохион байгуулах | Жилдээ | Б.Түвшинбаяр  Б.Батсайхан | Дүүргийн БТС-ын хороод  Спортын холбоод |
| 3.12. Дүүргийн Биеийн тамир, спортын хороодын ажил танилцуулах болон харилцан туршлага солилцох өдрийг зохион байгуулах | Сар бүрийн 3 дахь долоо хоногийн 2 дахь өдөр | Г.Бямбасайхан  мэргэжилтнүүд | Дүүргийн БТС-ын хороод  Спортын холбоод |
|  | 3.13. Байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчилах талаар хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай гэрээ байгуулан хамтран хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах | Жилдээ | А.Болдмаа  Н.Өлзийжаргал | НЗДТГ-ын ХМОНХХ |
| 3.14. Нийслэлийн хэмжээнд 2014 онд зохион байгуулах нийтийг хамарсан биеийн тамир чийрэгжүүлэлтийн арга хэмжээний төлөвлөгөө гаргаж, 10-аас доошгүй өдөрлөг, аялал, идэвхтэй амралт, нэрэмжит болон тэмдэглэлт ой, баяр ёслолд зориулсан арга хэмжээ, уралдаан, тэмцээн зохион байгуулах | Жилдээ | Ж.Ганболд  мэргэжилтнүүд | Дүүргийн БТС-ын хороод  Спортын холбоод |
| 3.15. Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах тэмцээнийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн болон өсвөр, залуучууд, насанд хүрэгчид, ахмад насны ангиллаар спортын 15-20 төрлөөр спортын холбоо болон бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулах. | Жилдээ | Б.Батсайхан  мэргэжилтнүүд | Спортын холбоод |
|  | 3.16. Хамтлагуудын дунд зохион байгуулах уралдаан тэмцээний нэгдсэн төлөвлөгөө гарган нийслэл дүүргийн байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх | Жилдээ | Б.Батсайхан  мэргэжилтнүүд | Спортын холбоод |
| 3.17. Улаанбаатар марафон бүх нийтийн гүйлтийг зохион байгуулах | V сард | А.Болдмаа | НЗДТГ-ын НХХ  Хэт холын зайн гүйлтийн холбоо |
| Дөрөв. Биеийн тамир, спортын байгууллагын ажилтнуудын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх | 4.1. Байгууллагын цахим хуудсыг боловсронгуй болгож, байгууллага, иргэдийг байнгын мэдээллээр хангаж ажиллах | Жилдээ | Н.Өлзийжаргал Мэргэжилтнүүд | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 4.2. Хийн дасгалын сургагч багш бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулж дүүрэг хороодод баг бүрдүүлэх, тогтмол хичээллэгчдийн хүрээг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах | Жилдээ | А.Болдмаа  Э.Мөнх-Эрдэнэ | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 4.3. Нийслэл, дүүргийн төр захиргааны байгууллагын ажилтнууд, биеийн тамирын хамтлагуудын дунд зохион байгуулах спортын уралдаан тэмцээний нэгдсэн төлөвлөгөө, заавар гарган хэрэгжүүлэх | II/15 | Б.Батсайхан  Ж.Ганзориг | Нийслэл, дүүргийн  Нутгийн захиргааны байгууллагууд |
| 4.4. Цэцэрлэгийн багш, арга зүйчдийн “Эрүүл чийрэг-ирээдүй” сургалтыг зохион байгуулах | I/14-20 | А.Болдмаа  О.Мөнх-Эрдэнэ | Дүүргийн БТС-ын хороод НБГ |
| 4.5. ЕБС-ийн багш нарын “Эрүүл амьдралын хэв маяг” сургалт зохион байгуулах | I/21-25 | А.Болдмаа  Э.Мөнх-Эрдэнэ | Дүүргийн БТС-ын хороод НБГ |
| 4.6. Оюутны болон өсвөрийн шигшээ багийн дасгалжуулагч, гүнзгийрүүлсэн сургалттай ангийн багш нарын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах | III сард | Б.Батсайхан Б.Түвшинбаяр | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 4.7. Нийслэл, дүүргийн нутгийн захиргаа, аж ахуйн нэгж байгууллага, хороо хэсгийн биеийн тамирын хамтлагийн тоог нэмэгдүүлэх, арга зүйчдийн сургалтыг зохион байгуулах | XI сард | А.Болдмаа  Э.Мөнх-Эрдэнэ | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 4.8. “Хүн амын бие бялдрын түвшинг тогтоох сорилын арга зүй” сэдэвт сургалт зохион байгуулах | IV сард | А.Болдмаа  мэргэжилтнүүд | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 4.9. Биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн 2-3 гарын авлага зөвлөмж боловсруулан гаргаж нийтийн хүртээл болгох | Жилдээ | А.Болдмаа  мэргэжилтнүүд | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 4.10. Нийслэл, дүүргийн биеийн тамир, спортын хорооны ажилтнуудын дунд спортын удирдлага, менежмент, маркетинг, албан хэрэг хөтлөлт, хууль, компьютер, хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран сургалт зохион байгуулах | X сард | А.Болдмаа  С.Саранцэцэг | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 4.11. Дүүргийн Өсвөрийн шигшээ багийн тамирчдын дунд туршлага солилцох нөхөрсөг уулзалт нээлттэй тэмцээнийг спортын 4-5 төрлөөр зохион байгуулах | Улирал бүр | Б.Түвшинбаяр  Б.Батсайхан | Дүүргийн БТС-ын хороод  Спортын холбоод |
| 4.12. Нийтийг хамруулан хөгжүүлэх боломжтой спортын төрлүүдээр иргэдийн дунд өдөрлөг зохион байгуулах | II-III улиралд | Ж.Ганболд | Дүүргийн БТС-ын хороод  Спортын холбоод |
| 4.13. ЕБС-ийн багш нарын дунд сагсан бөмбөгийн сургалт зохион байгуулах арга зүй цуврал сургалт зохион байгуулах | Жилдээ | А.Болдмаа  С.Саранцэцэг  Б.Түвшинбаяр | Монголын Сагсан бөмбөгийн холбоо |
| 4.14. Олс таталтын сургагч багш бэлтгэх сургалт зохион байгуулах | Жилдээ | А.Болдмаа  Б.Түвшинбаяр | Монгролын Олс таталтын холбоо |
| Тав. Биеийн тамир, спортын гадаад харицаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх | 5.1. ОХУ-ын Эрхүү, Улаан-Үүд, ӨМӨЗО-ны Хөх хот, БНСУ-ын Гёнсанбугду хот зэрэг ах дүү хотуудын биеийн тамир, спортын хороод, ОХУ-ын “КЭС-БАСКЕТ” төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, баг тамирчид, төлөөлөгчдөө харилцан солилцож туршлага судлуулах, уралдаан тэмцээнд оролцуулах | Жилдээ | Ж.Ганболд А.Болдмаа | НЗДТГ-ын ГХХ  НХХ |
| 5.2. Оюутны шигшээ багийн тамирчдаас олимпид оролцох эрхийн оноо цуглуулах тэмцээнүүдэд оролцуулахад дэмжлэг үзүүлэх | Жилдээ | Ж.Ганболд | ЗГХА БТСГ Спортын холбоод |
| 5.3. Азийн спортын наадамд оролцох оюутны шигшээ багийн тамирчдад дэмжлэг үзүүлэх | Ш улиралд | А.Болдмаа | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 5.4. Нийслэл хотуудын спортын солилцооны наадамд баг тамирчдаа оролцуулах | Ш улиралд | Ж.Ганболд | НЗДТГ |
| 5.5 БНСУ-тай хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурж хэрэгжүүлэх ажлыг эхлүүлэх | I улиралд | Ж.Ганболд | НЗДТГ |

БОЛОВСРУУЛСАН: АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН А.БОЛДМАА

ХЯНАСАН: ДАРГА Ж.ГАНБОЛД

2014 он . . сар . . өдөр