БАТЛАВ

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН АСУУДАЛ

ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ

Ц. ЭНХЦЭНГЭЛ

2015 оны 03 сарын 02 өдөр

**НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

2015 оны 02 дугаар сарын 02 Улаанбаатар хот

**ЗОРИЛГО**: БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ДҮҮРЭГ, ХОРОО, ХЭСЭГ, ӨРХ, ИРГЭН БҮРТ ХҮРГЭХ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗОРИЛТ | ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ | ХУГАЦАА | ХАРИУЦАХ ЭЗЭН | ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  БАЙГУУЛЛАГА |
| Нэг. Монгол Улсын Биеийн тамир, спортын тухай хууль, биеийн тамир, спортын талаар Засгийн газар, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагаас баримтлах бодлого, дэвшүүлсэн зорилт, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хангах ажлыг эрчимжүүлнэ. | 1.1 МУ-ын Биеийн тамир, спортын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг хангаж ажиллах | Жилдээ | А.Болдмаа  Б.Түвшинбаяр | Мэргэжилтнүүд  Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 1.2. Монгол Улсын Засгийн  газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, биелэлтийг хангаж ажиллах | Жилдээ | Ж.Ганболд  Н.Өлзийжаргал | Мэргэжилтнүүд  ХШҮХ  Дүүргийн БТСХороод |
| 1.3. Нийслэлийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, биелэлтийг хангаж ажиллах | Жилдээ | Ж.Ганболд  Г.Бямбасайхан | Мэргэжилтнүүд  НХХ  Дүүргийн БТСХороод |
| 1.4. Нийслэл, дүүргийн Биеийн тамир, спортын байгууллагуудын бүтэц, орон тооны талаар санал боловсруулж холбогдох байгууллагуудад танилцуулж шийдвэрлүүлэх | IV улиралд | Ж.Ганболд | НХХ  Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 1.5. МУ-д биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг хангаж ажиллах | Жилдээ | Б.Түвшинбаяр  Мэргэжилтнүүд | НХХ  Дүүргийн БТСХороод |
|  | 1.6. Нийслэлд биеийн тамир, спортыг 2014-2021 онд хөгжүүлэх хөтөлбөрийг батлуулж, хэрэгжүүлэх | III/31 | Ж.Ганболд  Мэргэжилтнүүд | НИТХ  НЗДТГ  НХХ |
| 1.7. “Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хянах” үндэсний хөтөлбөр, нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган биелэлтийг хангаж ажиллах | Жилдээ | С.Саранцэцэг  А.Мөнхтогоо | НХХ  НЭМГ  НБГ  Дүүргийн БТСХороод |
| 1.8 “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган хэрэжилтийг хангаж ажиллах | жилдээ | Б.Батсайхан  мэргэжилтнүүд | Дүүргийн БТСХороод  Спортын холбоод |
| 1.9. ”Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 05 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах | Жилдээ | С.Саранцэцэг А.Мөнхтогоо | НЭМГ  Дүүргийн БТСХороод |
| 1.10. Хүүхдийн спортын V их наадамд нийслэлийн дүүргийн өсвөрийн тамирчдыг оролцуулах ажлыг зохион байгуулах | I-II улиралд | Б.Батсайхан  мэргэжилтнүүд | ЭМСЯ-ны Дүүргийн БТСХороод Спортын холбоод |
| 1.11. Авилгын эсрэг хууль, Авилгын эсрэг нийслэлийн хөтөлбөр, стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах | Жилдээ | А.Болдмаа | Мэргэжилтнүүд дүүргийн БТСхороод |
| 1.12. Байгууллагын ил тод байдлыг хангах, шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг хангаж ажиллах | Жилдээ | Ж.Ганболд  Н.Өлзийжаргал | Дүүргийн БТСХороод |
| 1.13. МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 53 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх, нийслэлийн хүн амын дунд бие бялдрын түвшин тогтоох сорилыг зохион байгуулж, дүнг нэгтгэх тайлагнах, үр дүнд үнэлэлт дүгнэлт өгөх | I-II улиралд | С.Саранцэцэг  А.Мөнхтогоо | Дүүргийн БТСХороод  НЭМГ |
| 1.14. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажлыг холбогдох хууль журам, стандартын дагуу явуулахад нийслэл, дүүргийн БТС-ын байгууллагын ажилтнуудын оролцоо, мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах | II, XI сард | М.Цогзолмаа мэргэжилтнүүд | НАГ  Дүүргийн БТСХороод |
| 1.15. “Биеийн тамир, спортын үйлчилгээг дүүрэг хороо, хэсэг өрх, иргэн бүрт хүргэх” зорилготой уялдуулан биеийн тамир, спортын үйлчилгээг иргэдэд хүргэх бүтцийг боловсронгуй болгож эрчимжүүлэх ажлыг зохион байгуулах | Жилдээ | А.Болдмаа  С.Саранцэцэг | Мэргэжилтнүүд  НЗДТГ-ын НХХ  Дүүргийн БТСХороод |
|  | 1.16. Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, бусад хууль тогтоомжтой уялдуулан нийслэл, дүүргийн биеийн тамир, спортын байгууллагын хүний нөөцийн талаар хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарган биелэлтийг хангаж ажиллах | Жилдээ | А.Болдмаа  мэргэжилтнүүд | Дүүргийн БТСХороод |
| 1.17. Улаанбаатар хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөнд биеийн тамир, спортын барилга байгууламж, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр хийгдэх ажлын саналуудыг тусгуулах | II улиралд багтаан | А.Болдмаа  Г.Бямбасайхан | Дүүргийн БТСХороод  Спортын холбоод |
| 1.18. Өсвөрийн болон оюутны шигшээ багийн үйл ажиллагааны журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулан НЗД-ын захирамж гаргуулж баталгаажуулах, хэрэгжүүлэх | II сардаа багтаан | А.Болдмаа  Б.Батсайхан | НХХ |
| Хоёр. Нийслэлийн иргэдийн бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, биеийн тамир, спортоор хичээллэх тав тухтай орчинг бүрдүүлэх, иргэдийг биеийн тамир, спортын үйл ажиллагаанд оролцуулах ажлыг өргөжүүлэх | 2.1. ЕБС-ийн биеийн тамирын заал талбай, хичээлийн хэрэглэл материалын стандартыг боловсруулж, заалны нэг загварын зургийг гаргуулах талаар мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах | Жилдээ | Г.Бямбасайхан | НХОГ, НБГ  ДЗД нар |
| 2.2. Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын 1000 хүний суудалтай спорт цогцолборын барилгын ажлын явцад хяналт тавьж хамтран ажилдлах | Жилдээ | Ж.Ганболд  Г.Бямбасайхан | ЭМСЯам  НГА  “Үүрэг трейд” ХХК |
| 2.3. Сонгинохайрхан дүүргийн спортын цогцолборын барилгыг барьж дуусгах, ашиглалтад оруулах ажилд хяналт тавьж хамтран ажиллах | Жилдээ | Ж.Ганболд  Г.Бямбасайхан | “Боорчи” ХХК  СХД-ийн БТСХороо |
| 2.4. Баянзүрх, Баянгол,Чингэлтэй, Налайх дүүргүүдэд спортын цогцолбор барих ажлын явцад хяналт тавьж ажиллах | Жилдээ | Ж.Ганболд  Г.Бямбасайхан | ЭМСЯ,  Дүүргийн Засаг дарга нар БТС-ын хороод |
| 2.5 Хан-Уул дүүргийн усан бассейны барилгыг барьж дуусган ашиглалтад оруулах асуудалд холбогдох байгууллагатай хамтран хяналт тавьж ажиллах | Жилдээ | Г.Бямбасайхан | НЗДТГ-ын ТСХ  НӨМХ  ДЗД ТГ |
| 2.6. БТС-ын үйл ажиллагаа, үйлчилгээг олон түмэнд хүргэх, сурталчилах ажлыг хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай гэрээ байгуулж хамтран зохион байгуулах | Жилдээ | Н.Өлзийжаргал мэргэжилтнүүд | Дүүргийн БТСХороод Спортын холбоод |
| 2.7. Спортын холбоодтой гэрээ байгуулан тухайн спортыг хөгжүүлэх, сурталчилах ажлыг хамтран зохион байгуулах | I/30 | Б.Түвшинбаяр  Б.Батсайхан | Спортын холбоод |
| 2.8. Байгууллагын болон биеийн тамир, спортын үйлчилгээг иргэдэд хүргэх үйл ажиллагаатай холбоотой санал асуулга авах ажлыг зохион байгуулах, хэрэглэгчдээс өгсөн үнэлгээ санал дүгнэлтийг нэгтгэн үйл ажиллагаандаа тусгаж ажиллах | Жилдээ | Г.Бямбасайхан  мэргэжилтнүүд | Дүүргийн БТСХороод  Спортын холбоод |
| 2.9. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаа БТС-ын байгууллага, заал талбай, барилга байгууламжийн судалгааг шинэчлэн хийж, лавлагаа, цахим мэдээллийн санг боловсронгуй болгон сурталчлах, олон түмэнд хүргэх ажлыг зохион байгуулах | Жилдээ | Г.Бямбасайхан Н.Өлзийжаргал  А.Мөнхтогоо | НЕТГ  Дүүргийн БТС-ын хороод Спортын холбоод |
| 2.10. Биеийн тамир, спортын хэрэглэл тоног төхөөрөмжийн олон улсын стандартын талаарх каталог бий болгох | III улиралд | Б.Батсайхан  Г.Бямбасайхан | Спортын холбоод |
| 2.11. Өвлийн улиралд нийслэлийн хэмжээнд мөсөн гулгуурын 50-иас доошгүй талбай байгуулан хүүхэд, залуучууд, иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах | I, IV улиралд | Г.Бямбасайхан | Дүүргийн БТС-ын хороод |
|  | 2.12. Өсвөрийн тамирчдын сэргэлт зуны цугларалтын төв байгуулах газрын асуудлыг шийдвэрлүүлж ажлыг зохион байгуулах | Жилдээ | Г.Бямбасайхан | Налайх дүүргийн  БТС-ын хороо |
| Гурав. Биеийн тамир, спорт чийрэгжүүлэлтийн үйлчилгээг хүргэх чиглэлээр салбар хоорондын хамтын ажиллагаа, мэдээлэл сурталчилгааг сайжруулж байгууллага иргэдтэй мэргэжлийн дэмжлэг, туслалцаа үзүүлж хамтран ажиллах | 3.1. Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулдаг чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах, тураах төвүүдийн үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагуудтай хамтран шалгаж, заавар зөвлөгөөөгч, мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллах | Ш улиралд | С.Саранцэцэг  А.Мөнхтогоо | НМХГ  НБГ  Спортын холбоод |
| 3.2. Нийслэл, дүүргийн төрийн болон төрийн бус байгууллага ААН-ийн дэргэд болон хороо, хэсгүүдэд байгуулагдсан биеийн тамирын Хамтлагуудтай хамтран ажиллах, мэргэжлийн зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх, тэргүүний хамтлагуудын үйл ажиллагааг бусад байгууллага, хамтлагуудад танилцуулж туршлага судлуулах хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр нийтэд сурталчилах ажлыг зохион байгуулах | Жилдээ | С.Саранцэцэг  А.Мөнхтогоо | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 3.3. Нийслэлийн болон дүүргийн харъяа байгууллагуудаас 2015 оны биеийн тамирын “Шилдэг хамтлаг” шалгаруулах болзол гарган дүгнэх | XII/25-ны дотор | С.Саранцэцэг  А.Мөнхтогоо | Дүүргийн БТС-ын Хороод |
|  | 3.4. Оюутны шигшээ багийн бүтэц бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн зохион байгуулж үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах | II сард багтаан | Б.Батсайхан | Спортын холбоод |
| 3.5. Нийслэлийн 2015 оны шилдэг багш, дасгалжуулагч, тамирчин арга зүйчдийг шалгаруулах болзлыг шнэчлэн гаргаж дүгнэж, урамшуулах | XII/20 | Б.Батсайхан  Г.БямбасайханС.Саранцэцэг | Дүүргийн БТС-ын Хороод |
| 3.6. ЕБС-ийн болон өсвөрийн шигшээ багийн тамирчид, багш дасгалжуулагчдыг хамруулсан зуны цугларалт, сургалтыг спортын холбоодтой хамтран зохион байгуулах | VI-VIII сард | Б.Батсайхан  Б.Түвшинбаяр | НХГБХГ  Спортын холбоод |
| 3.7. Дүүргийн БТС-ын хороодын ажлыг дүгнэх журмыг шинэчлэн боловсруулж хэрэгжүүлэх, 2014 оны тэргүүний байгууллагуудыг шалгаруулж, урамшуулах | I/30-ны дотор | А.Болдмаа мэргэжилтнүүд | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 3.8. ЕБС-ын сурагчдын дунд волейболын “Сурагчдын лиг” тэмцээнийг 3 үе шаттай зохион байгуулах | Жилдээ | Б.Түвшинбаяр  Б.Батсайхан | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 3.9. ЕБС-ын сурагчдын дунд сагсан бөмбөгийн “Сурагчдын лиг” тэмцээнийг 3 үе шаттай зохион байгуулах | Жилдээ | А.Болдмаа  Б.Түвшинбаяр  Б.Батсайхан | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 3.10. Нийслэлийн Иргэдийн спорын IV наадмыг орчин үеийн болон үндэсний спортын төрлөөр зохион байгуулах | IV-XI сард | А.Болдмаа  мэргэжилтнүүд | Дүүргийн БТС-ын хороод  Спортын холбоод |
| 3.11. Дүүргийн Биеийн тамир, спортын хороодын ажил танилцуулах болон харилцан туршлага солилцох өдрийг зохион байгуулах | Сар бүрийн 3 дахь долоо хоногт | Г.Бямбасайхан | Дүүргийн БТС-ын хороод  Спортын холбоод |
| 3.12. Байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчилах талаар хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай гэрээ байгуулан хамтран хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах | Жилдээ | Н.Өлзийжаргал  Б.Батсайхан | НЗДТГ-ын ХМОНХХ |
| 3.13. Нийслэлийн хэмжээнд 2014 онд зохион байгуулах нийтийг хамарсан биеийн тамир чийрэгжүүлэлтийн арга хэмжээний төлөвлөгөө гаргаж, 10-аас доошгүй өдөрлөг, аялал, идэвхтэй амралт, нэрэмжит болон тэмдэглэлт ой, баяр ёслолд зориулсан арга хэмжээ, уралдаан, тэмцээн зохион байгуулах | Жилдээ | Ж.Ганболд  мэргэжилтнүүд | Дүүргийн БТС-ын хороод  Спортын холбоод |
| 3.14. Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах тэмцээнийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн болон өсвөр, залуучууд, насанд хүрэгчид, ахмад насны ангиллаар спортын 15-20 төрлөөр спортын холбоо болон бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулах. | Жилдээ | Б.Батсайхан  мэргэжилтнүүд | Спортын холбоод |
|  | 3.15. Нийслэл, дүүргийн төр захиргааны байгууллагын ажилтнууд, биеийн тамирын хамтлагуудын дунд зохион байгуулах спортын уралдаан тэмцээний нэгдсэн төлөвлөгөө, заавар гарган хэрэгжүүлэх | II/15 | Б.Батсайхан  С.Саранцэцэг | Нийслэл, дүүргийн  Нутгийн захиргааны байгууллагууд |
| 3.16. Улаанбаатар марафон бүх нийтийн гүйлтийг зохион байгуулах | II/01-V/23 | А.Болдмаа  Мэргэжилтнүүд | НЗДТГ-ын НХХ  Хэт холын зайн гүйлтийн холбоо |
| Дөрөв. Биеийн тамир, спортын байгууллагын ажилтнуудын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх | 4.1.Байгууллагын цахим хуудсыг боловсронгуй болгож, байгууллага, иргэдийг байнгын мэдээллээр хангаж ажиллах | Жилдээ | Н.Өлзийжаргал Мэргэжилтнүүд | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 4.2. Хийн дасгалын болон аэробекийн заавал хийх дасгалыг иргэдэд заах, сургагч багш бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулж дүүрэг хороодод баг бүрдүүлэх, тогтмол хичээллэгчдийн хүрээг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах | Жилдээ | А.Болдмаа  А.Мөнхтогоо | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 4.3.Хүн амын бие бялдрын хөгжилт чийрэгжилтийн түвшинг тогтоох сорилын үр дүнгийн талаар БТДС-ийн оюутан судлаач, багш, мэргэжилтнүүдийн дунд хэлэлцүүлэх, онол практикийн хурал зохион байгуулах | Х сард | А.Болдмаа  С.Саранцэцэг  А.Мөнхтогоо | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 4.4. Цэцэрлэгийн багш, арга зүйчдийн “Эрүүл чийрэг-ирээдүй” сургалтыг зохион байгуулах | I/14-20 | А.Болдмаа  А..Мөнхтогоо | Дүүргийн БТС-ын хороод НБГ |
| 4.5. ЕБС-ийн багш нарын “Эрүүл амьдралын хэв маяг” сургалт зохион байгуулах | I/21-25 | А.Болдмаа  А.Мөнхтогоо | Дүүргийн БТС-ын хороод НБГ |
| 4.6. Оюутны болон өсвөрийн шигшээ багийн дасгалжуулагч, гүнзгийрүүлсэн сургалттай ангийн багш нарын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах | III сард | Б.Батсайхан Б.Түвшинбаяр | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 4.7. Нийслэл, дүүргийн нутгийн захиргаа, аж ахуйн нэгж байгууллага, хороо хэсгийн биеийн тамирын хамтлагийн тоог нэмэгдүүлэх, арга зүйчдийн сургалтыг зохион байгуулах | XI сард | А.Болдмаа  С.Саранцэцэг | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 4.8. “Хүн амын бие бялдрын түвшинг тогтоох сорилын арга зүй” сэдэвт сургалт зохион байгуулах | IV сард | А.Болдмаа  А.Мөнхтогоо | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 4.9. Биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн 2-3 гарын авлага зөвлөмж боловсруулан гаргаж нийтийн хүртээл болгох | Жилдээ | А.Болдмаа  мэргэжилтнүүд | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 4.10. Нийслэл, дүүргийн биеийн тамир, спортын хорооны ажилтнуудын дунд спортын удирдлага, менежмент, маркетинг, албан хэрэг хөтлөлт, хууль,компьютер,хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагууд тайхамтран сургалт зохион байгуулах | X сард | А.Болдмаа  М.Цогзолмаа | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 4.11. Дүүргийн Өсвөрийн шигшээ багийн тамирчдын дунд туршлага солилцох нөхөрсөг уулзалт нээлттэй тэмцээнийг спортын 4-5 төрлөөр зохион байгуулах | Улирал бүр | Б.Түвшинбаяр  Б.Батсайхан | Дүүргийн БТС-ын хороод Спортын холбоод |
| 4.12. Нийтийг хамруулан хөгжүүлэх боломжтой спортын төрлүүдээр иргэдийн дунд өдөрлөг зохион байгуулах | II-III улиралд | Ж.Ганболд | Дүүргийн БТС-ын хороод Спортын холбоод |
| 4.13. Марафон гүйлтийн шүүгчид сайн дурын ажилтнуудыг бэлтгэх сургалт зохион байгуулах | III-IVсард | А.Болдмаа  С.Саранцэцэг  Б.Түвшинбаяр | Монголын хэт холын марафон гүйлтийн холбоо |
| 4.14. Олс таталтын сургагч багш бэлтгэх сургалт зохион байгуулах | V сард | А.Болдмаа  Б.Түвшинбаяр | Монгролын Олс таталтын холбоо |
| Тав. Биеийн тамир, спортын гадаад харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх | 5.1 Байгууллагын 2015 оны гадаад арга хэмжээний төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг хангаж ажиллах | I/20 | А.Болдмаа  Н.Өлзийжаргал | Спортын холбоод |
| 5.2. ОХУ, БНХАУ, ӨМӨЗО, БНСУ, Япон зэрэг найрамдалт харилцаатай болон хөрш зэргэлдээ хотуудын биеийн тамир, спортын байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, баг тамирчид, төлөөлөгчдөө харилцан солилцож, туршлага судлуулах, уралдаан тэмцээнд оролцуулах | Жилдээ | Ж.Ганболд А.Болдмаа | НЗДТГ-ын ГХХ  НХХ |
| 5.3.ОХУ-ын “КЭС-БАСКЕТ” төрийн бус байгууллагатай гэрээ хэлцэл байгуулж хамтран ажиллах | I улиралд | Ж.Ганболд  А.Болдмаа | Монголын Үндэсний Сагсан бөмбөгийн холбоо |
| 5.4. Оюутны шигшээ багийн тамирчдаас олимпид оролцох эрхийн оноо цуглуулах тэмцээнүүдэд оролцуулахад дэмжлэг үзүүлэх | Жилдээ | Ж.Ганболд | ЗГХА БТСГ Спортын холбоод |
| 5.5. Оюутны Универсиад спортын их наадамд оролцох оюутны шигшээ багийн тамирчдад дэмжлэг үзүүлэх | lll улиралд | А.Болдмаа | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 5.6. Нийслэл хотуудын спортын солилцооны наадамд баг тамирчдаа оролцуулах | lll улиралд | Ж.Ганболд | НЗДТГ |

БОЛОВСРУУЛСАН: АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН А.БОЛДМАА

ХЯНАСАН: ДАРГА Ж.ГАНБОЛД