БАТЛАВ

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН АСУУДАЛ

ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ

Ц. ЭНХЦЭНГЭЛ

2015 оны 03 сарын 02 өдөр

 **НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

2015 оны 02 дугаар сарын 02 Улаанбаатар хот

 **ЗОРИЛГО**: БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ДҮҮРЭГ, ХОРОО, ХЭСЭГ, ӨРХ, ИРГЭН БҮРТ ХҮРГЭХ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗОРИЛТ | ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ | ХУГАЦАА | ХАРИУЦАХ ЭЗЭН | ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГА |
| Нэг. Монгол Улсын Биеийн тамир, спортын тухай хууль, биеийн тамир, спортын талаар Засгийн газар, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагаас баримтлах бодлого, дэвшүүлсэн зорилт, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хангах ажлыг эрчимжүүлнэ. | 1.1 МУ-ын Биеийн тамир, спортын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг хангаж ажиллах | Жилдээ  | А.БолдмааБ.Түвшинбаяр | Мэргэжилтнүүд Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 1.2. Монгол Улсын Засгийн  газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, биелэлтийг хангаж ажиллах | Жилдээ | Ж.ГанболдН.Өлзийжаргал | Мэргэжилтнүүд ХШҮХДүүргийн БТСХороод |
| 1.3. Нийслэлийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, биелэлтийг хангаж ажиллах | Жилдээ | Ж.ГанболдГ.Бямбасайхан | Мэргэжилтнүүд НХХДүүргийн БТСХороод |
| 1.4. Нийслэл, дүүргийн Биеийн тамир, спортын байгууллагуудын бүтэц, орон тооны талаар санал боловсруулж холбогдох байгууллагуудад танилцуулж шийдвэрлүүлэх | IV улиралд | Ж.Ганболд | НХХДүүргийн БТС-ын хороод |
| 1.5. МУ-д биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг хангаж ажиллах | Жилдээ | Б.ТүвшинбаярМэргэжилтнүүд  | НХХДүүргийн БТСХороод |
|  | 1.6. Нийслэлд биеийн тамир, спортыг 2014-2021 онд хөгжүүлэх хөтөлбөрийг батлуулж, хэрэгжүүлэх | III/31 | Ж.ГанболдМэргэжилтнүүд  | НИТХНЗДТГНХХ |
| 1.7. “Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хянах” үндэсний хөтөлбөр, нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган биелэлтийг хангаж ажиллах | Жилдээ | С.СаранцэцэгА.Мөнхтогоо | НХХНЭМГНБГДүүргийн БТСХороод |
| 1.8 “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган хэрэжилтийг хангаж ажиллах | жилдээ | Б.Батсайханмэргэжилтнүүд | Дүүргийн БТСХороодСпортын холбоод |
| 1.9. ”Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 05 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах | Жилдээ | С.Саранцэцэг А.Мөнхтогоо | НЭМГДүүргийн БТСХороод |
| 1.10. Хүүхдийн спортын V их наадамд нийслэлийн дүүргийн өсвөрийн тамирчдыг оролцуулах ажлыг зохион байгуулах | I-II улиралд | Б.Батсайханмэргэжилтнүүд | ЭМСЯ-ны Дүүргийн БТСХороод Спортын холбоод |
| 1.11. Авилгын эсрэг хууль, Авилгын эсрэг нийслэлийн хөтөлбөр, стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах | Жилдээ  | А.Болдмаа | Мэргэжилтнүүд дүүргийн БТСхороод |
| 1.12. Байгууллагын ил тод байдлыг хангах, шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг хангаж ажиллах | Жилдээ  | Ж.ГанболдН.Өлзийжаргал | Дүүргийн БТСХороод |
| 1.13. МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 53 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх, нийслэлийн хүн амын дунд бие бялдрын түвшин тогтоох сорилыг зохион байгуулж, дүнг нэгтгэх тайлагнах, үр дүнд үнэлэлт дүгнэлт өгөх | I-II улиралд |  С.СаранцэцэгА.Мөнхтогоо | Дүүргийн БТСХороодНЭМГ |
| 1.14. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажлыг холбогдох хууль журам, стандартын дагуу явуулахад нийслэл, дүүргийн БТС-ын байгууллагын ажилтнуудын оролцоо, мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах | II, XI сард | М.Цогзолмаа мэргэжилтнүүд | НАГДүүргийн БТСХороод |
| 1.15. “Биеийн тамир, спортын үйлчилгээг дүүрэг хороо, хэсэг өрх, иргэн бүрт хүргэх” зорилготой уялдуулан биеийн тамир, спортын үйлчилгээг иргэдэд хүргэх бүтцийг боловсронгуй болгож эрчимжүүлэх ажлыг зохион байгуулах | Жилдээ | А.БолдмааС.Саранцэцэг | Мэргэжилтнүүд НЗДТГ-ын НХХДүүргийн БТСХороод |
|  | 1.16. Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, бусад хууль тогтоомжтой уялдуулан нийслэл, дүүргийн биеийн тамир, спортын байгууллагын хүний нөөцийн талаар хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарган биелэлтийг хангаж ажиллах | Жилдээ | А.Болдмаамэргэжилтнүүд | Дүүргийн БТСХороод |
| 1.17. Улаанбаатар хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөнд биеийн тамир, спортын барилга байгууламж, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр хийгдэх ажлын саналуудыг тусгуулах | II улиралд багтаан | А.БолдмааГ.Бямбасайхан | Дүүргийн БТСХороодСпортын холбоод |
| 1.18. Өсвөрийн болон оюутны шигшээ багийн үйл ажиллагааны журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулан НЗД-ын захирамж гаргуулж баталгаажуулах, хэрэгжүүлэх  | II сардаа багтаан | А.БолдмааБ.Батсайхан | НХХ |
| Хоёр. Нийслэлийн иргэдийн бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, биеийн тамир, спортоор хичээллэх тав тухтай орчинг бүрдүүлэх, иргэдийг биеийн тамир, спортын үйл ажиллагаанд оролцуулах ажлыг өргөжүүлэх | 2.1. ЕБС-ийн биеийн тамирын заал талбай, хичээлийн хэрэглэл материалын стандартыг боловсруулж, заалны нэг загварын зургийг гаргуулах талаар мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах | Жилдээ | Г.Бямбасайхан | НХОГ, НБГДЗД нар |
| 2.2. Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын 1000 хүний суудалтай спорт цогцолборын барилгын ажлын явцад хяналт тавьж хамтран ажилдлах | Жилдээ | Ж.ГанболдГ.Бямбасайхан | ЭМСЯамНГА“Үүрэг трейд” ХХК |
| 2.3. Сонгинохайрхан дүүргийн спортын цогцолборын барилгыг барьж дуусгах, ашиглалтад оруулах ажилд хяналт тавьж хамтран ажиллах | Жилдээ | Ж.ГанболдГ.Бямбасайхан | “Боорчи” ХХКСХД-ийн БТСХороо |
| 2.4. Баянзүрх, Баянгол,Чингэлтэй, Налайх дүүргүүдэд спортын цогцолбор барих ажлын явцад хяналт тавьж ажиллах | Жилдээ | Ж.ГанболдГ.Бямбасайхан | ЭМСЯ,Дүүргийн Засаг дарга нар БТС-ын хороод |
| 2.5 Хан-Уул дүүргийн усан бассейны барилгыг барьж дуусган ашиглалтад оруулах асуудалд холбогдох байгууллагатай хамтран хяналт тавьж ажиллах | Жилдээ | Г.Бямбасайхан | НЗДТГ-ын ТСХНӨМХДЗД ТГ |
| 2.6. БТС-ын үйл ажиллагаа, үйлчилгээг олон түмэнд хүргэх, сурталчилах ажлыг хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай гэрээ байгуулж хамтран зохион байгуулах | Жилдээ | Н.Өлзийжаргал мэргэжилтнүүд  | Дүүргийн БТСХороод Спортын холбоод |
| 2.7. Спортын холбоодтой гэрээ байгуулан тухайн спортыг хөгжүүлэх, сурталчилах ажлыг хамтран зохион байгуулах | I/30 | Б.ТүвшинбаярБ.Батсайхан | Спортын холбоод |
| 2.8. Байгууллагын болон биеийн тамир, спортын үйлчилгээг иргэдэд хүргэх үйл ажиллагаатай холбоотой санал асуулга авах ажлыг зохион байгуулах, хэрэглэгчдээс өгсөн үнэлгээ санал дүгнэлтийг нэгтгэн үйл ажиллагаандаа тусгаж ажиллах | Жилдээ | Г.Бямбасайханмэргэжилтнүүд | Дүүргийн БТСХороодСпортын холбоод |
| 2.9. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаа БТС-ын байгууллага, заал талбай, барилга байгууламжийн судалгааг шинэчлэн хийж, лавлагаа, цахим мэдээллийн санг боловсронгуй болгон сурталчлах, олон түмэнд хүргэх ажлыг зохион байгуулах | Жилдээ | Г.Бямбасайхан Н.ӨлзийжаргалА.Мөнхтогоо | НЕТГДүүргийн БТС-ын хороод Спортын холбоод |
| 2.10. Биеийн тамир, спортын хэрэглэл тоног төхөөрөмжийн олон улсын стандартын талаарх каталог бий болгох | III улиралд | Б.БатсайханГ.Бямбасайхан | Спортын холбоод |
| 2.11. Өвлийн улиралд нийслэлийн хэмжээнд мөсөн гулгуурын 50-иас доошгүй талбай байгуулан хүүхэд, залуучууд, иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах | I, IV улиралд | Г.Бямбасайхан | Дүүргийн БТС-ын хороод |
|  | 2.12. Өсвөрийн тамирчдын сэргэлт зуны цугларалтын төв байгуулах газрын асуудлыг шийдвэрлүүлж ажлыг зохион байгуулах  | Жилдээ | Г.Бямбасайхан | Налайх дүүргийн БТС-ын хороо |
| Гурав. Биеийн тамир, спорт чийрэгжүүлэлтийн үйлчилгээг хүргэх чиглэлээр салбар хоорондын хамтын ажиллагаа, мэдээлэл сурталчилгааг сайжруулж байгууллага иргэдтэй мэргэжлийн дэмжлэг, туслалцаа үзүүлж хамтран ажиллах  | 3.1. Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулдаг чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах, тураах төвүүдийн үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагуудтай хамтран шалгаж, заавар зөвлөгөөөгч, мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллах | Ш улиралд | С.СаранцэцэгА.Мөнхтогоо | НМХГНБГСпортын холбоод |
| 3.2. Нийслэл, дүүргийн төрийн болон төрийн бус байгууллага ААН-ийн дэргэд болон хороо, хэсгүүдэд байгуулагдсан биеийн тамирын Хамтлагуудтай хамтран ажиллах, мэргэжлийн зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх, тэргүүний хамтлагуудын үйл ажиллагааг бусад байгууллага, хамтлагуудад танилцуулж туршлага судлуулах хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр нийтэд сурталчилах ажлыг зохион байгуулах | Жилдээ | С.СаранцэцэгА.Мөнхтогоо | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 3.3. Нийслэлийн болон дүүргийн харъяа байгууллагуудаас 2015 оны биеийн тамирын “Шилдэг хамтлаг” шалгаруулах болзол гарган дүгнэх | XII/25-ны дотор | С.СаранцэцэгА.Мөнхтогоо | Дүүргийн БТС-ын Хороод |
|  | 3.4. Оюутны шигшээ багийн бүтэц бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн зохион байгуулж үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах | II сард багтаан | Б.Батсайхан | Спортын холбоод |
| 3.5. Нийслэлийн 2015 оны шилдэг багш, дасгалжуулагч, тамирчин арга зүйчдийг шалгаруулах болзлыг шнэчлэн гаргаж дүгнэж, урамшуулах  | XII/20 | Б.БатсайханГ.БямбасайханС.Саранцэцэг | Дүүргийн БТС-ын Хороод |
| 3.6. ЕБС-ийн болон өсвөрийн шигшээ багийн тамирчид, багш дасгалжуулагчдыг хамруулсан зуны цугларалт, сургалтыг спортын холбоодтой хамтран зохион байгуулах | VI-VIII сард | Б.БатсайханБ.Түвшинбаяр | НХГБХГСпортын холбоод |
| 3.7. Дүүргийн БТС-ын хороодын ажлыг дүгнэх журмыг шинэчлэн боловсруулж хэрэгжүүлэх, 2014 оны тэргүүний байгууллагуудыг шалгаруулж, урамшуулах | I/30-ны дотор | А.Болдмаа мэргэжилтнүүд | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 3.8. ЕБС-ын сурагчдын дунд волейболын “Сурагчдын лиг” тэмцээнийг 3 үе шаттай зохион байгуулах | Жилдээ | Б.ТүвшинбаярБ.Батсайхан | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 3.9. ЕБС-ын сурагчдын дунд сагсан бөмбөгийн “Сурагчдын лиг” тэмцээнийг 3 үе шаттай зохион байгуулах | Жилдээ | А.БолдмааБ.ТүвшинбаярБ.Батсайхан | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 3.10. Нийслэлийн Иргэдийн спорын IV наадмыг орчин үеийн болон үндэсний спортын төрлөөр зохион байгуулах | IV-XI сард | А.Болдмаамэргэжилтнүүд | Дүүргийн БТС-ын хороодСпортын холбоод |
| 3.11. Дүүргийн Биеийн тамир, спортын хороодын ажил танилцуулах болон харилцан туршлага солилцох өдрийг зохион байгуулах | Сар бүрийн 3 дахь долоо хоногт | Г.Бямбасайхан | Дүүргийн БТС-ын хороодСпортын холбоод |
| 3.12. Байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчилах талаар хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай гэрээ байгуулан хамтран хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах | Жилдээ | Н.ӨлзийжаргалБ.Батсайхан | НЗДТГ-ын ХМОНХХ |
| 3.13. Нийслэлийн хэмжээнд 2014 онд зохион байгуулах нийтийг хамарсан биеийн тамир чийрэгжүүлэлтийн арга хэмжээний төлөвлөгөө гаргаж, 10-аас доошгүй өдөрлөг, аялал, идэвхтэй амралт, нэрэмжит болон тэмдэглэлт ой, баяр ёслолд зориулсан арга хэмжээ, уралдаан, тэмцээн зохион байгуулах | Жилдээ | Ж.Ганболдмэргэжилтнүүд | Дүүргийн БТС-ын хороодСпортын холбоод |
| 3.14. Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах тэмцээнийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн болон өсвөр, залуучууд, насанд хүрэгчид, ахмад насны ангиллаар спортын 15-20 төрлөөр спортын холбоо болон бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулах. | Жилдээ | Б.Батсайханмэргэжилтнүүд | Спортын холбоод |
|  | 3.15. Нийслэл, дүүргийн төр захиргааны байгууллагын ажилтнууд, биеийн тамирын хамтлагуудын дунд зохион байгуулах спортын уралдаан тэмцээний нэгдсэн төлөвлөгөө, заавар гарган хэрэгжүүлэх | II/15 | Б.БатсайханС.Саранцэцэг | Нийслэл, дүүргийнНутгийн захиргааны байгууллагууд |
| 3.16. Улаанбаатар марафон бүх нийтийн гүйлтийг зохион байгуулах | II/01-V/23 | А.БолдмааМэргэжилтнүүд  | НЗДТГ-ын НХХХэт холын зайн гүйлтийн холбоо |
| Дөрөв. Биеийн тамир, спортын байгууллагын ажилтнуудын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх | 4.1.Байгууллагын цахим хуудсыг боловсронгуй болгож, байгууллага, иргэдийг байнгын мэдээллээр хангаж ажиллах | Жилдээ | Н.Өлзийжаргал Мэргэжилтнүүд | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 4.2. Хийн дасгалын болон аэробекийн заавал хийх дасгалыг иргэдэд заах, сургагч багш бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулж дүүрэг хороодод баг бүрдүүлэх, тогтмол хичээллэгчдийн хүрээг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах | Жилдээ | А.БолдмааА.Мөнхтогоо | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 4.3.Хүн амын бие бялдрын хөгжилт чийрэгжилтийн түвшинг тогтоох сорилын үр дүнгийн талаар БТДС-ийн оюутан судлаач, багш, мэргэжилтнүүдийн дунд хэлэлцүүлэх, онол практикийн хурал зохион байгуулах | Х сард | А.БолдмааС.СаранцэцэгА.Мөнхтогоо | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 4.4. Цэцэрлэгийн багш, арга зүйчдийн “Эрүүл чийрэг-ирээдүй” сургалтыг зохион байгуулах | I/14-20 | А.БолдмааА..Мөнхтогоо | Дүүргийн БТС-ын хороод НБГ |
| 4.5. ЕБС-ийн багш нарын “Эрүүл амьдралын хэв маяг” сургалт зохион байгуулах | I/21-25 | А.БолдмааА.Мөнхтогоо | Дүүргийн БТС-ын хороод НБГ |
| 4.6. Оюутны болон өсвөрийн шигшээ багийн дасгалжуулагч, гүнзгийрүүлсэн сургалттай ангийн багш нарын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах | III сард | Б.Батсайхан Б.Түвшинбаяр | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 4.7. Нийслэл, дүүргийн нутгийн захиргаа, аж ахуйн нэгж байгууллага, хороо хэсгийн биеийн тамирын хамтлагийн тоог нэмэгдүүлэх, арга зүйчдийн сургалтыг зохион байгуулах | XI сард | А.БолдмааС.Саранцэцэг | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 4.8. “Хүн амын бие бялдрын түвшинг тогтоох сорилын арга зүй” сэдэвт сургалт зохион байгуулах | IV сард | А.БолдмааА.Мөнхтогоо | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 4.9. Биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн 2-3 гарын авлага зөвлөмж боловсруулан гаргаж нийтийн хүртээл болгох | Жилдээ | А.Болдмаамэргэжилтнүүд | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 4.10. Нийслэл, дүүргийн биеийн тамир, спортын хорооны ажилтнуудын дунд спортын удирдлага, менежмент, маркетинг, албан хэрэг хөтлөлт, хууль,компьютер,хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагууд тайхамтран сургалт зохион байгуулах | X сард | А.БолдмааМ.Цогзолмаа | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 4.11. Дүүргийн Өсвөрийн шигшээ багийн тамирчдын дунд туршлага солилцох нөхөрсөг уулзалт нээлттэй тэмцээнийг спортын 4-5 төрлөөр зохион байгуулах | Улирал бүр | Б.ТүвшинбаярБ.Батсайхан | Дүүргийн БТС-ын хороод Спортын холбоод |
| 4.12. Нийтийг хамруулан хөгжүүлэх боломжтой спортын төрлүүдээр иргэдийн дунд өдөрлөг зохион байгуулах | II-III улиралд | Ж.Ганболд | Дүүргийн БТС-ын хороод Спортын холбоод |
| 4.13. Марафон гүйлтийн шүүгчид сайн дурын ажилтнуудыг бэлтгэх сургалт зохион байгуулах | III-IVсард | А.БолдмааС.СаранцэцэгБ.Түвшинбаяр | Монголын хэт холын марафон гүйлтийн холбоо |
| 4.14. Олс таталтын сургагч багш бэлтгэх сургалт зохион байгуулах |  V сард | А.БолдмааБ.Түвшинбаяр | Монгролын Олс таталтын холбоо |
| Тав. Биеийн тамир, спортын гадаад харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх | 5.1 Байгууллагын 2015 оны гадаад арга хэмжээний төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг хангаж ажиллах |  I/20 | А.БолдмааН.Өлзийжаргал | Спортын холбоод |
| 5.2. ОХУ, БНХАУ, ӨМӨЗО, БНСУ, Япон зэрэг найрамдалт харилцаатай болон хөрш зэргэлдээ хотуудын биеийн тамир, спортын байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, баг тамирчид, төлөөлөгчдөө харилцан солилцож, туршлага судлуулах, уралдаан тэмцээнд оролцуулах  | Жилдээ | Ж.Ганболд А.Болдмаа | НЗДТГ-ын ГХХНХХ |
| 5.3.ОХУ-ын “КЭС-БАСКЕТ” төрийн бус байгууллагатай гэрээ хэлцэл байгуулж хамтран ажиллах | I улиралд | Ж.ГанболдА.Болдмаа | Монголын Үндэсний Сагсан бөмбөгийн холбоо |
| 5.4. Оюутны шигшээ багийн тамирчдаас олимпид оролцох эрхийн оноо цуглуулах тэмцээнүүдэд оролцуулахад дэмжлэг үзүүлэх | Жилдээ | Ж.Ганболд | ЗГХА БТСГ Спортын холбоод |
| 5.5. Оюутны Универсиад спортын их наадамд оролцох оюутны шигшээ багийн тамирчдад дэмжлэг үзүүлэх |  lll улиралд | А.Болдмаа | Дүүргийн БТС-ын хороод |
| 5.6. Нийслэл хотуудын спортын солилцооны наадамд баг тамирчдаа оролцуулах |  lll улиралд | Ж.Ганболд | НЗДТГ |

БОЛОВСРУУЛСАН: АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН А.БОЛДМАА

ХЯНАСАН: ДАРГА Ж.ГАНБОЛД